## ToDoList
Project / Task | Nội dung | Thời gian thực hiện | Trạng thái xử lý | Ghi chú
Task 1: Phần tìm kiếm(1+2) | 1.frontend: 1.1: Dựng layout chung của trang, các bottom,icon của các nút 1.1 xây dựng các control(Tìm kiếm theo tên và giấy phép lái xe), control tìm kiếm lái xe- bằng lái(gộp thành 1 component) 2.backend:API lấy dữ liệu GetAll-danh sách lái xe | 24/04/2025
Task 2: Phần view dữ liệu lưới (3+6) | 1.frontend: 1.1 Xây dựng 1 componet dùng chung dạng input-text(dữ liệu input, validate dữ liệu nhập vào ) 1.2 Xây dựng 1 componet dùng chung dạng input-date(dữ liệu input, validate dữ liệu nhập vào) 1.3 Xây dựng 1 componet dùng chung dạng select-option(dữ liệu input, validate dữ liệu nhập vào) 1.4 Theo dõi sự thay đỗi của dữ liệu input do người dùng sửa =>Hiển thị nút lưu, hủy khi có thay đổi, và chỉ lưu những dòng có thay đổi. 1.5 Hiển thị chi tiết lỗi qua Title khi hover vào 1.6 Nút xóa, có xác nhận trước khi xóa=> tạo pupup xác nhận =>gọi API 2.backend: 2.1 API lấy dữ liệu theo filter, phân trang, Load danh sách dữ liệu theo phân trang pageIndex và pageSize 2.2: API lưu danh sách cập nhật mới 2.3 API xóa 1 dòng | 25- 26/04/2025, 28/04/2025
Task 3: phần phân trang(4) | 1:frontend: xây dựng component paging phân trang 2.backend: API loading dữ liệu khi người dùng xử lý thay đỗi ở vùng phân trang | 29/04/2025
Task 4:nút xuất excel(5) | 1 frontend: gọi API=> xử lý dowloading và lưu 1 tệp tin 2.backend: xây dựng API tạo file excel,formart các cột ở file excel như file temple | 2025-05-05
Task 5: Xem tổng thể lại các phần, bổ sung comment, convention nếu còn sai và thiếu |  | 2025-06-05
Tổng thời gian thực hiện |  | 7 ngày làm việc